**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2024 № 485-п

г. Ярославль

О внесении изменений

в постановление Правительства

Ярославской области

от 21.12.2023 № 1361-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в план мероприятий (дорожную карту) по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в рамках пилотного проекта в Ярославской области на 2024 год, утвержденный постановлением Правительства Ярославской области от 21.12.2023 № 1361-п «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в рамках пилотного проекта в Ярославской области на 2024 год», изменения согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор

Ярославской области М.Я. Евраев

Приложение

к постановлению Правительства Ярославской области

от 22.04.2024 № 485-п

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в план мероприятий (дорожную карту) по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в рамках пилотного проекта в Ярославской области на 2024 год**

1. В разделе 1:

1.1. В графе 4:

- из пункта 1.4 слова «от 21.08.2023 № 801-п» исключить;

- в пункте 1.6 слова «от 21.08.2023 № 801-п» заменить словами «от 28.02.2024 № 211-п "Об утверждении ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе"».

1.2. Дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия/  контрольные точки | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат/ вид документа | Срок реализации | | Финансирование  мероприятий | |
| начало | окончание | источник | объем финансирования,  тыс. рублей |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Ярославской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (далее – оценка численности и объема финансового обеспечения): | МТиСПН ЯО | аналитический отчет | 01.01.2024 | 28.05.2024 | - | - |
| 1.8.1. | В 2023 году (факт):  - численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (получающих социальные услуги по состоянию на 31.12.2023) – 16 855 человек;  - среднесписочная численность социальных работников в Ярославской области – 2036 человек;  - объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 1 879 824,84 тыс. рублей | МТиСПН ЯО | аналитический отчет оценки численности  и объема финансового обеспечения  за 2023 год | 01.01.2024 | 28.05.2024 | - | - |
| 1.8.2. | В 2024 году (ожидаемый прогноз по итогам года):  - численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому (получающих социальные услуги по состоянию на 31.12.2024) – 16 950 человек;  - среднесписочная численность социальных работников в Ярославской области – 2036 человек;  объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 1 939 824, 84 тыс. рублей | МТиСПН ЯО | аналитический отчет оценки численности  и объема финансового обеспечения  за 2024 год | 01.01.2024 | 01.12.2024 | - | - |

2. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу), по профессиональной программе «Помощник по уходу» | МТиСПН ЯО | организовано обучение 65 помощников  по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения «Помощник по уходу», в том числе  в 2024 году:  январь – 6 человек;  февраль – 9 человек;  март – 11 человек;  апрель – 5 человек;  май – 5 человек;  июнь – 4 человека;  июль – 4 человека;  август – 4 человека;  сентябрь – 4 человека;  октябрь – 4 человека;  ноябрь – 4 человека;  декабрь – 5 человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 100,0 |
| федеральный бюджет | 96,0 |
| областной бюджет | 4,0 |
| внебюджетные источники | - |
| в том числе организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу), по профессиональной программе «Помощник по уходу» | МТиСПН ЯО | организовано обучение 17 помощников  по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения «Помощник по уходу», в том числе  в 2024 году:  май – 2 человека;  июнь – 2 человека;  июль – 2 человека;  август – 2 человека;  сентябрь – 2 человека;  октябрь – 2 человека;  ноябрь – 2 человека;  декабрь – 3 человека | 01.05.2024 | 31.12.2024 | всего | 100,0 |
| федеральный бюджет | 96,0 |
| областной бюджет | 4,0 |

3. В разделе 4:

3.1. Строку «Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, поставщиками социальных услуг» и подпункт 4.6.1 пункта 4.6 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг | МТиСПН ЯО | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, – 267 человек\*,  из них:  27 человек (в том числе 2 участника специальной военной операции) – 1‑го уровня нуждаемости;  133 человека (в том числе 8 участников специальной военной операции) – 2‑го уровня нуждаемости;  107 человек (в том числе 7 участников специальной военной операции) – 3‑го уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 94 450,4 |
| федеральный бюджет | 90 672,4 |
| областной бюджет | 3 778,0 |
| 4.6.1. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг  в том числе по месяцам: | МТиСПН ЯО | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, – 267 человек\*,  из них:  27 человек (в том числе 2 участника специальной военной операции) – 1‑го уровня нуждаемости;  133 человека (в том числе 8 участников специальной военной операции) – 2‑го уровня нуждаемости;  107 человек (в том числе 7 участников специальной военной операции) – 3‑го уровня нуждаемости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 94 450,4 |
| федеральный бюджет | 90 672,4 |
| областной бюджет | 3 778,0 |
| в январе | 01.01.2024 | 31.01.2024 | всего | 7 370,00 |
| федеральный бюджет | 7 075,20 |
| областной бюджет | 294,80 |
| в феврале | 01.02.2024 | 29.02.2024 | всего | 7 370,00 |
| федеральный бюджет | 7 075,20 |
| областной бюджет | 294,80 |
| в марте | 01.03.2024 | 31.03.2024 | всего | 7 370,00 |
| федеральный бюджет | 7 075,20 |
| областной бюджет | 294,80 |
| в апреле | 01.04.2024 | 30.04.2024 | всего | 7 370,00 |
| федеральный бюджет | 7 075,20 |
| областной бюджет | 294,80 |
| в мае | 01.05.2024 | 31.05.2024 | всего | 8 121,30 |
| федеральный бюджет | 7 796,45 |
| областной бюджет | 324,85 |
| в июне | 01.06.2024 | 30.06.2024 | всего | 8 121,30 |
| федеральный бюджет | 7 796,45 |
| областной бюджет | 324,85 |
| в июле | 01.07.2024 | 31.07.2024 | всего | 8 121,30 |
| федеральный бюджет | 7 796,45 |
| областной бюджет | 324,85 |
| в августе | 01.08.2024 | 31.08.2024 | всего | 8 121,30 |
| федеральный бюджет | 7 796,45 |
| областной бюджет | 324,85 |
| в сентябре | 01.09.2024 | 30.09.2024 | всего | 8 121,30 |
| федеральный бюджет | 7 796,45 |
| областной бюджет | 324,85 |
| в октябре | 01.10.2024 | 31.10.2024 | всего | 8 121,30 |
| федеральный бюджет | 7 796,45 |
| областной бюджет | 324,85 |
| в ноябре | 01.11.2024 | 30.11.2024 | всего | 8 121,30 |
| федеральный бюджет | 7 796,45 |
| областной бюджет | 324,85 |
| в декабре | 01.12.2024 | 31.12.2024 | всего | 8 121,30 |
| федеральный бюджет | 7 796,45 |
| областной бюджет | 324,85 |

3.2. В строке «Итого» цифры «69 256,667» заменить цифрами «94 550,4», цифры «66 486,400» – цифрами «90 768,4», цифры «2 770,267» – цифрами «3 782,0».

3.3. После таблицы дополнить сноской следующего содержания:

«Начиная с 01.04.2024.».