**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2024 № 761-п

г. Ярославль

О внесении изменений в постановление Правительства Ярославской области от 28.02.2023 № 131-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Ярославской области от 28.02.2023 № 131‑п «О создании государственной информационной системы Ярославской области «Региональная система интеллектуального видеонаблюдения Ярославской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «Правительства области» заменить словами «Правительства Ярославской области».

1.2. В пункте 5 слова «Правительства области» заменить словами «Правительства Ярославской области», слова «информатизации и связи» – словами «цифрового развития».

1.3. План мероприятий по созданию и внедрению государственной информационной системы Ярославской области «Региональная система интеллектуального видеонаблюдения Ярославской области», утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор

Ярославской области М.Я. Евраев

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства Ярославской области от 28.02.2023 № 131-п

(в редакции

постановления Правительства Ярославской области  
от 19.07.2024 № 761-п)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по созданию и внедрению государственной информационной системы Ярославской области**

**«Региональная система интеллектуального видеонаблюдения Ярославской области»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Дата начала выполне­ния меро­приятия | Дата завершения выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование концепции построения РСИВ ЯО | концепция РСИВ ЯО направлена на рассмотрение комиссии | 28.02.2023 | 01.03.2023 | ДРБ, ДИС |
| 2. | Утверждение концепции построения РСИВ ЯО | концепция РСИВ ЯО утверждена протоколом комиссии. Определены перечень задач РСИВ ЯО, качественные требования к сервисам, ролевая модель, порядок взаимодействия участников, целевые количественные показатели точек интереса и ВК для каждого этапа развития РСИВ ЯО | 02.03.2023 | 06.03.2023 | комиссия |
| 3. | Разработка архитектуры РСИВ ЯО, технических требований к элементам РСИВ ЯО | архитектура РСИВ ЯО, технические требования к элементам РСИВ ЯО утверждены протоколом комиссии | 02.03.2023 | 13.03.2023 | комиссия |
| 4. | Разработка модели угроз для РСИВ ЯО | модель угроз разработана лицензируемой организацией | 24.03.2023 | 21.08.2023 | ДИС |
| 5. | Формирование технического задания на создание и внедрение платформы РСИВ ЯО | техническое задание на создание и внедрение платформы РСИВ ЯО разработано и согласовано комиссией | 13.03.2023 | 10.06.2023 | ДИС, ДРБ, комиссия |
| 6. | Формирование технического задания на приобретение видеопотоков с объектов критической инфраструктуры | техническое задание на приобретение видеопотоков разработано и согласовано комиссией | 28.02.2023 | 06.03.2023 | ДИС, ДРБ, комиссия |
| 7. | Формирование технического задания на оказание услуг по организации видеопотока с существующих камер проекта «Наши дворы» | техническое задание на оказание услуг по организации видеопотока с камер проекта «Наши дворы» сформировано | 01.07.2023 | 10.08.2023 | ДИС |
| 8. | Определение потребности в финансировании оператора, администратора, организации, уполномоченной на размещение РСИВ ЯО | определена потребность в финансировании оператора, администратора, организации, уполномоченной на размещение РСИВ ЯО | 28.02.2023 | 03.03.2023 | ДИС, ДРБ |
| 9. | Решение вопросов финансирования, доведение ассигнований до ОИВ, ответственных за проведение закупок лицензий ПО, товаров, работ и услуг, необходимых для создания РСИВ ЯО, оператора, администратора, организации, уполномоченной на размещение РСИВ ЯО | ассигнования для закупки лицензий ПО, товаров, работ и услуг, необходимых для создания РСИВ ЯО, доведены до ОИВ, ответственных за проведение закупок, оператора, администратора, организации, уполномоченной на размещение РСИВ ЯО | 03.03.2023 | 17.03.2023 | комиссия, ДФ |
| 10. | Проведение закупок услуг по предоставлению видеопотоков с камер объектов критической инфраструктуры | закупки видеопотоков с камер объектов критической инфраструктуры проведены. Определены поставщики и исполнители | 11.04.2023 | 15.07.2023 | ДРБ, ДИС |
| 11. | Проведение закупок лицензий ПО, товаров, работ и услуг, необходимых для создания РСИВ ЯО | закупки лицензий ПО, товаров, работ и услуг, необходимых для создания РСИВ ЯО, проведены. Определены поставщики и исполнители | 28.06.2023 | 15.07.2023 | ДИС, ДРБ |
| 12. | Проведение закупок услуг по предоставлению видеопотоков с существующих камер проекта «Наши дворы» | закупки видеопотоков с камер проекта «Наши дворы» проведены. Определены поставщики и исполнители | 11.08.2023 | 30.08.2023 | ДИС, ДРБ |
| 13. | Выполнение поставок товаров и лицензий ПО, необходимых для создания РСИВ ЯО | лицензии ПО и необходимое для создания РСИВ ЯО оборудование поставлены | 17.07.2023 | 30.07.2023 | ДИС, ДРБ |
| 14. | Выполнение работ, оказание услуг по развертыванию ПО РСИВ ЯО, интеграции ее элементов | произведена настройка оборудования, выполнены работы по установке и настройке ПО, подключению каналов связи. Программно-аппаратный комплекс РСИВ ЯО создан и технически готов к эксплуатации | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ДИС, ДРБ |
| 15. | Подключение камер видеопотока с объектов критической инфраструктуры к РСИВ ЯО | видеопотоки с камер объектов критической инфраструктуры подключены к РСИВ ЯО | 02.10.2023 | 30.10.2023 | МЦР |
| 16. | Подключение видеопотока с существующих камер проекта «Наши дворы» к РСИВ ЯО | видеопотоки с существующих камер проекта «Наши дворы» подключены к РСИВ ЯО | 01.04.2024 | 30.06.2024 | МЦР |
| 17. | Разработка Положения о РСИВ ЯО, проекта постановления Правительства Ярославской области о вводе в эксплуатацию РСИВ ЯО | проект Положения о РСИВ ЯО разработан и согласован комиссией | 01.07.2023 | 30.08.2023 | ДРБ, ДИС |
| 18. | Согласование проекта постановления Правительства Ярославской области о вводе в эксплуатацию РСИВ ЯО, об утверждении Положения о РСИВ ЯО, издание указанного постановления | РСИВ ЯО введена в эксплуатацию, Положение о РСИВ ЯО утверждено, определены оператор РСИВ ЯО, администратор РСИВ ЯО, организация, уполномоченная на размещение РСИВ ЯО | 30.08.2023 | 25.06.2024 | Правительство Ярославской области |
| 19. | Оказание услуг потребителям сервисов РСИВ ЯО | осуществляется подключение пользователей в РСИВ ЯО. Услуги потребителям сервисов РСИВ ЯО оказываются | 01.05.2024 | постоянно | МРБ, МЦР |
| 20. | Реализация мероприятий по техническому обслуживанию и сопровождению элементов РСИВ ЯО | обеспечивается непрерывное функционирование РСИВ ЯО | 01.05.2024 | постоянно | МЦР, МРБ |
| 21. | Инвентаризация ВК и СВН, принадлежащих ОМСУ | заключение о возможности и целесообразности подключения ВК/СВН ОМСУ к РСИВ ЯО оформлено протоколом комиссии | 11.06.2023 | 26.08.2023 | ДРБ, ДИС, комиссия, ОМСУ |
| 22. | Подключение к РСИВ ЯО ВК и СВН заинтересованных ОМСУ | ВК и СВН заинтересованных ОМСУ подключены к РСИВ ЯО | 01.05.2024 | постоянно | МРБ, МЦР, ОМСУ |
| 23. | Планирование на 2024 год мероприятий по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ | планы мероприятий по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ, на 2024 год сформированы и направлены оператору РСИВ ЯО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ДРБ, комиссия, ДЗиФ, ДО, ДТиСПН, ДК, ДТ, ДГСЗН, ДФКСиМП, ДИС, ДИЗО, ДС |
| 24. | Планирование на 2024 год мероприятий по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности | планы мероприятий по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности на 2024 год сформированы и направлены оператору РСИВ ЯО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ДРБ |
| 25. | Оценка стоимости мероприятий на 2024 год по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ, и по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности, направление бюджетной заявки | бюджетная заявка на финансирование мероприятий на 2024 год по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ, и по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности направлена в установленном порядке | 01.07.2023 | 10.08.2023 | ДРБ, ДИС, комиссия |
| 26. | Разработка и согласование модели и условий интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН | модель и условия интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН согласованы комиссией и владельцами корпоративных СВН | 15.07.2023 | 31.03.2024 | ДРБ, ДИС  (с 01.09.2023 – МРБ, МЦР), комиссия |
| 27. | Определение состава ВК корпоративных СВН для передачи данных в РСИВ ЯО | состав ВК корпоративных СВН для передачи данных в РСИВ ЯО определен и утвержден протоколом комиссии | 15.07.2023 | 29.07.2023 | комиссия |
| 28. | Оценка затрат на мероприятия по интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН | произведена оценка затрат на мероприятия по интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН. Направлена бюджетная заявка | 29.07.2023 | 28.02.2024 | ДРБ, ДИС  (с 01.09.2023 – МРБ, МЦР), комиссия |
| 29. | Определение требований к СРВИ в интересах органов обеспечения правопорядка | требования к СРВИ определены и согласованы комиссией | 11.07.2023 | 01.08.2023 | ДРБ, ДИС, комиссия |
| 30. | Оценка затрат на мероприятия по созданию СРВИ | произведена оценка затрат на мероприятия по созданию СРВИ. Направлена бюджетная заявка | 01.08.2023 | 30.04.2024 | ДРБ, ДИС  (с 01.09.2023 – МРБ, МЦР), комиссия |
| 31. | Разработка механизмов, регламентирующих обязанность застройщиков по оснащению ВК новых объектов, порядок согласования и контроля | разработаны механизмы, регламентирующие обязанность застройщиков по оснащению ВК новых объектов, порядок согласования и контроля | 28.02.2023 | 31.12.2023 | ДС  (с 01.09.2023 – МС) |
| 32. | Реализация механизмов, регламентирующих обязанность застройщиков по оснащению ВК строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, порядок согласования и контроля | реализованы механизмы, регламентирующие обязанность застройщиков по оснащению ВК новых объектов, порядок согласования и контроля | 01.04.2023 | 30.06.2024 | ДС  (с 01.09.2023 – МС), Правительство Ярославской области |
| 33. | Решение вопросов финансирования мероприятий по интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН | суммы финансирования мероприятий по интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН доведены до оператора РСИВ ЯО, включены в проект закона об областном бюджете на 2024 год | 11.08.2023 | 30.09.2024 | ДРБ, ДИС  (с 01.09.2023 – МРБ, МЦР), комиссия |
| 34. | Решение вопроса финансирования мероприятий по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ, и по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности | суммы финансирования мероприятий по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ, и по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности включены в проект закона об областном бюджете на 2024 год | 11.08.2023 | 10.12.2023 | ДРБ, ДИС  (с 01.09.2023 – МРБ, МЦР), комиссия |
| 35. | Решение вопроса финансирования мероприятий по созданию СРВИ | суммы финансирования мероприятий по созданию СРВИ включены в проект закона об областном бюджете на 2024 год | 11.08.2023 | 30.09.2024 | ДРБ, ДИС  (с 01.09.2023 – МРБ, МЦР), комиссия |
| 36. | Согласование проектной документации в части требований к размещению и техническим параметрам ВК на строящихся или реконструируемых объектах капитального строительства | организована работа по согласованию проектной документации в части требований к размещению и техническим параметрам ВК | 01.04.2024 | постоянно | МЦР |
| 37. | Интеграция РСИВ ЯО и корпоративных СВН | интеграция РСИВ ЯО и корпоративных СВН реализована. Целевые ВК из корпоративных СВН доступны в РСИВ ЯО | 01.02.2024 | 31.12.2024 | МЦР, МРБ |
| 38. | Выполнение мероприятий по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ | выполнены мероприятия по обеспечению видеонаблюдением мест массового пребывания людей и социально значимых объектов, подведомственных ОИВ, запланированные на 2024 год | 01.02.2024 | 31.12.2024 | МРБ, МЗ, МО, МТиСПН, МК, МТ, ГСЗН, МСиМП, МЦР, МИО, МС |
| 39. | Выполнение мероприятий по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности | выполнены мероприятия по обеспечению видеонаблюдением в целях обеспечения общественной безопасности, запланированные на 2024 год | 01.02.2024 | 31.12.2024 | МРБ, МЦР, комиссия |
| 40. | Выполнение мероприятия по интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН | выполнены мероприятия по интеграции РСИВ ЯО и корпоративных СВН, запланированные на 2024 год | 01.02.2024 | 31.12.2024 | МРБ, МЦР, комиссия |
| 41. | Создание СРВИ | выполнены мероприятия по созданию СРВИ | 01.02.2024 | 31.12.2024 | МРБ, МЦР, комиссия |

Список сокращений, используемых в таблице

ВК – видеокамера, используемая для видеонаблюдения

ГСЗН – государственная служба занятости населения Ярославской области

ДГСЗН – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области

ДЗиФ – департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

ДИЗО – департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

ДИС – департамент информатизации и связи Ярославской области

ДК – департамент культуры Ярославской области

ДО – департамент образования Ярославской области

ДРБ – департамент региональной безопасности Ярославской области

ДС – департамент строительства Ярославской области

ДТ – департамент транспорта Ярославской области

ДТиСПН – департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

ДФ – департамент финансов Ярославской области

ДФКСиМП – департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области

комиссия – межведомственная комиссия по вопросам создания и внедрения государственной информационной системы Ярославской области «Региональная система интеллектуального видеонаблюдения Ярославской области»

МЗ – министерство здравоохранения Ярославской области

МИО – министерство имущественных отношений Ярославской области

МК – министерство культуры Ярославской области

МО – министерство образования Ярославской области

МРБ – министерство региональной безопасности Ярославской области

МС – министерство строительства Ярославской области

МСиМП – министерство спорта и молодежной политики Ярославской области

МТ – министерство транспорта Ярославской области

МТиСПН – министерство труда и социальной поддержки населения Ярославской области

МЦР – министерство цифрового развития Ярославской области

ОИВ – органы исполнительной власти Ярославской области

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области

ПО – программное обеспечение

РСИВ ЯО – государственная информационная система Ярославской области «Региональная система интеллектуального видеонаблюдения Ярославской области»

СВН – система видеонаблюдения

СРВИ – специальный раздел вычислительной инфраструктуры