**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.12.2015 № 1362-п

г. Ярославль

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства области от 24.12.2008 № 708-п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2010 – 2015 годы» следующие изменения:
	1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Департаменту транспорта Ярославской области после уточнения объемов финансирования из федерального бюджета внести соответствующие изменения в программу.».

* 1. Внести в областную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2010 – 2015 годы, утвержденную постановлением, изменения согласно приложению.
1. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Председатель Правительства области А.Л. Князьков

Приложение

к постановлению

Правительства области

от 18.12.2015 № 1362-п

**Изменения,**

**вносимые в областную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области»**

**на 2010 – 2015 годы**

1. В позиции «Ответственный исполнитель ОЦП» паспорта ОЦП слова «департамент дорожного хозяйства Ярославской области» заменить словами «департамент транспорта Ярославской области».
2. Таблицу «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общая потребность в финансовых ресурсах

|  |  |
| --- | --- |
| Источникифинансирования | Плановый объём финансирования (тыс. рублей) |
| всего | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Предусмотрено законом об областном бюджете: | 3482741,21 | 136778,00 | 82141,00 | 333122,00 | 709399,00 | 1148328,71 | 1072972,50 |
| - областные средства | 3023458,71 | 136778,00 | 82141,00 | 333122,00 | 709399,00 | 1148328,71 | 613690,00 |
| - федеральные средства | 459282,50 | - | - | - | - | - | 459282,50 |
| Справочно (за рамками закона об областном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |
| - местные бюджеты | 232514,25 | - | - | 12516,00 | 70500,00 | 90500,00 | 58998,25 |
| Итого по ОЦП | 3715255,46 | 136778,00 | 82141,00 | 345638,00 | 779899,00 | 1238828,71 | 1131970,75 |

1. Раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Задачи ОЦП

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задач | Результат |
| наименование | единица измерения | всего | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | количество разработанных проектов | шт. | 42\* | 2  | 3 | 14 | 13\* | 3 | 7 |
| 2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | количество введённых в эксплуатацию,км/ пог. м | кмпог. м | 54,648237,900 | 5,505- | 1,765- | 1,800- | 8,35959,200 | 11,60797,900 | 25,61280,800 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство автомобильных дорог |  | км | 4,692 | 0,75 | 1,422 | - | - | - | 2,52 |
|  | строительство мостовых переходов |  | пог. м | 50,50 | - | - | - | - | - | 50,50 |
|  | реконструкция автомобильных дорог |  | км | 49,914 | 4,755 | 0,343 | 1,800 | 8,359 | 10,565 | 23,092 |
|  | реконструкция мостовых переходов |  | пог. м/ км подходов к мостовым сооружениям | 187,400/1,042 | - | - | - | 59,200 | 97,900/ 1,042 | 30,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства для осуществления контрольно-надзорной деятельности | строительство поста  | шт.  | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| строительство площадок/ кв. м | шт./ кв. м | 2/2964 | - | - | 2/2964 | - | - | - |
| 4. | Совершенствование работы и развитие материально-технической и производственной базы государственных унитарных предприятий Ярославской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования | количество предприятий, на которых оптимизирована структура  | единиц | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| пополнен уставной капитал двух предприятийприобретено дорожной техники | тыс. рублейтыс. рублей | 17000110000 | -- | -- | -- | 17000- | -- | -110000 |
| 5. | Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения | количество введённых в эксплуатацию, км/ пог. м | км | 12,013 | - | - | 0,763 | 4,040 | 7,21 | 0,924 |

1. Раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Перечень мероприятий ОЦП

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование задачи/мероприятия  | Результат выполнения мероприятия, наименование, единица измерения, плановое значение показателя | Срок реализации, годы | Плановый объемфинансирования(тыс. рублей) | Исполнитель и соисполнитель мероприятия (в установленном порядке) |
| всего | федеральные средства | областные средства | местный бюджет\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Разработка рабочих проектов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них – всего |  2010 –2015 | 129360 | - | 129360 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 2010 | 3438 | - | 3438 | - |
| 2011 | 3941  | - | 3941  | - |
| 2012 | 49550 | - | 49550 | - |
|  |  |  | 2013 | 36446 | - | 36446 | - |
|  |  |  | 2014 | 12532 | - | 12532 | - |  |
|  |  |  | 2015 | 23453 | - | 23453 | - |  |
| 1.1. | Разработка проектной и рабочей документации на строительство стационарного пункта весового и габаритного контроля в Угличском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2010 | 2838 | - | 2838 | - | -«- |
| 1.2. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Кормилицыно – Курба на участке перехода через р. Пажа, Ярославский муниципальный район | разработана проектная и рабочая документация | 2010 | 600 | - | 600 | - | -«- |
| 1.3. | Разработка проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги Селифонтово – Прохоровское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2011 | 3130 | - | 3130 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 1.4. | Проверка достоверности и обоснованности сметной стоимости на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги «Подъезд к дер. Хлестово» в Любимском муниципальном районе Ярославской области | проверены достоверность и обоснованность сметной стоимости | 2011 | 11 | - | 11 | - | -«- |
| 1.5. | Разработка проектной и рабочей документации на строительство специализированной стоянки для задержанного автотранспорта на стационарном пункте весового контроля № 1 на автомобильной дороге Ярославль – Рыбинск, км 17, в Ярославском муниципальном районе | разработана проектная и рабочая документация | 2011 | 400 | - | 400 | - | -«- |
| 1.6. | Разработка проектной и рабочей документации на строительство специализированной стоянки для задержанного автотранспорта на стационарном пункте весового контроля № 4 на автомобильной дороге Иваново – Писцово – Ярославль, км 82, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе  | разработана проектная и рабочая документация | 2011 | 400 | - | 400 | - | -«- |
| 1.7. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Юхоть на автомобильной дороге Ярославль – Углич, км 71 + 300, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 2250 | - | 2250 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 1.8. | Корректировка смет рабочего проекта на строительство автомобильной дороги Головино – Троицкое в Гаврилов-Ямском и Некрасовском муниципальных районах Ярославской области | откорректированы сметы рабочего проекта | 2012 | 374 | - | 374 | - | -«- |
| 1.9. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию искусственного сооружения через реку Шипинку на автомобильной дороге Суминское – Косково – Сельцо, км 10 + 140, в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области  | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 807 | - | 807 | - | -«- |
| 1.10. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Трубеж на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» (старое направление), км 134 + 100 – км 145 + 100, в Переславском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 3622 | - | 3622 | - | -«- |
| 1.11. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Рязанцево – Горки в Переславском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 2149 | - | 2149 | - | -«- |
| 1.12. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Кормилицино – Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 1879 | - | 1879 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 1.13. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Телицыно – Голодяево в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 2359 | - | 2359 | - | -«- |
| 1.14. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Чернавку на автомобильной дороге Некоуз – Родионово – пос. Октябрь, км 0 + 200, в Некоузском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 2410 | - | 2410 | - | -«- |
| 1.15. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Койку на автомобильной дороге Девницы – Дор, км 1 + 850, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 2183 | - | 2183 | - | -«- |
| 1.16. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Дмитриевское – Телицыно – Манжаково в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 3468 | - | 3468 | - | -«- |
| 1.17. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Малые Дворишки – Терехино в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 3241 | - | 3241 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 1.18. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Родионцево – Новобогородское в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 3477 | - | 3477 | - | -«- |
| 1.19. | Разработка проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги «Обход г. Углича» в Угличском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 12933 | - | 12933 | - | -«- |
| 1.20. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород «Р-152» (обход с. Сулость) в Ростовском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 2433 | - | 2433 | - | -«- |
| 1.21. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги 195 км «Москва – Архангельск» – Поречье – Лазарцево в Ростовском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2012 | 5965 | - | 5965 | - | -«- |
| 1.22. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Маткому на автомобильной дороге Патрино – Голодяйка, км 1 + 800, в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 1709 | - | 1709 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 1.23. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Остапково – Заозерье – Юрьево – Колокорево – Старое Волино в Переславском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 1500 | - | 1500 | - | -«- |
| 1.24. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Крюково – Харинское – Митинское (обход реки Сутки) в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 1790 | - | 1790 | - | -«- |
| 1.25. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Григорьевское – Михайловское – Норское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 1963 | - | 1963 | - | -«- |
| 1.26. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Телицыно – Голодяево в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 2353 | - | 2353 | - | -«- |
| 1.27. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Чернавку на автомобильной дороге Некоуз – Родионово – пос. Октябрь, км 0 + 200, в Некоузском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 2403 | - | 2403 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 1.28. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Рязанцево – Горки в Переславском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 2140 | - | 2140 | - | -«- |
| 1.29. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород «Р-152» (обход с. Сулость) в Ростовском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 2427 | - | 2427 | - | -«- |
| 1.30. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги 195 км «Москва – Архангельск» – Поречье – Лазарцево в Ростовском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 5953 | - | 5953 | - | -«- |
| 1.31. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Кормилицино – Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 1870 | - | 1870 | - | -«- |
| 1.32. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Большое Село – Волыново – Щукино в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 2936 | - | 2936 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 1.33. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 2988 | - | 2988 | - | -«- |
| 1.34. | Разработка проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги Буйкино – Щукино в Борисоглебском и Большесельском муниципальных районах Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2013 | 2992 | - | 2992 | - | -«- |
| 1.35. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Деревеньки – Погорелка в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области | разработана техническая часть проекта | 2013 | 2282 | - | 2282 | - | -«- |
| разработана проектная и рабочая документация | 2014 | 1925 | - | 1925 | - |
| 1.36. | Разработка проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через реку Улейму на автомобильной дороге Печкино – Потопчино в Угличском муниципальном районе Ярославской области | разработана техническая часть проекта | 2013 | 1140 | - | 1140 | - | -«- |
| разработана проектная и рабочая документация | 2014 | 1644 | - | 1644 | - |
| 1.37. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Филипищево – Плоски с мостовым переходом через реку Пукшу в Угличском муниципальном районе Ярославской области | разработана техническая часть проекта | 2014 | 476 | - | 476 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| разработана проектная и рабочая документация | 2015 | 1584 | - | 1584 | - |
| 1.38. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию искусственного сооружения на автомобильной дороге Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, км 236 + 750, в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области | разработана техническая часть проекта | 2014 | 2564 | - | 2564 | - | -«- |
| разработана проектная и рабочая документация | 2015 | 320 | - | 320 | - |
| 1.39. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Григорьевское – Михайловское – Норское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2014 | 1963 | - | 1963 | - | -«- |
| 1.40. | Разработка проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги обхода с. Глебово в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2014 | 3960 | - | 3960 | - | -«- |
| 1.41. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Большое Село – Волыново – Щукино, км 18 + 840 – км 22 + 280, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2015 | 986 | - | 986 | - | -«- |
| 1.42. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино, км 28 + 620 – км 33 + 470, в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2015 | 1451 | - | 1451 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 1.43. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Ярославль – Углич, км 32 + 700 – км 37 + 700, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2015 | 1592 | - | 1592 | - | -«- |
| 1.44. | Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Голенищево – Горохово в Некоузском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная документация | 2015 | 1596 | - | 1596 | - | -«- |
| 1.45. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Григорьевское – Михайловское – Норское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | разработана проектная и рабочая документация | 2015 | 1963 | - | 1963 | - | -«- |
| 1.46. | Корректировка проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги Буйкино – Щукино в Борисоглебском и Большесельском муниципальных районах Ярославской области | откорректирована проектная и рабочая документация | 2015 | 400 | - | 400 | - | -«- |
| 1.47. | Корректировка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области | откорректирована проектная и рабочая документация | 2015 | 500 | - | 500 | - | -«- |
| 1.48. | Корректировка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Большое Село – Волыново – Щукино в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | откорректирована проектная и рабочая документация | 2015 | 447 | - | 447 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 1.49. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Говырино – Дмитриевское –Нагорье в Переславском муниципальном районе Ярославской области | разработана техническая часть проекта | 2015 | 6150 | - | 6150 | - | -«- |
| 1.50. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги «М-8 – подъезд к г. Кострома» – Телищево – Чернеево с подъездом к дер. Малышево в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | разработана техническая часть проекта | 2015 | 3954 | - | 3954 | - | -«- |
| 1.51. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Касть на автомобильной дороге Козлово – Стройково в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | разработана техническая часть проекта | 2015 | 2510 | - | 2510 | - | -«- |
| 2. | Задача 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них **–** всего | 2010 − 2015 | 2129626,0 | 459282,50- | 1670343,50 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 2010 | 133340,0 | - | 133340,0 | - |
| 2011 | 35751,0 | - | 35751,0 | - |
|  |  | 2012 | 184697,0 | - | 184697,0 | - |
|  |  |  | 2013 | 373953,0 | - | 373953,0 | - |  |
|  |  |  | 2014 | 705051,0 | - | 705051,0 | - |  |
|  |  |  | 2015 | 696834,0 | 459282,50 | 237551,50 | - |  |
| 2.1. | Мероприятия по строительству автомобильных дорог – всего | построено 4,692 км дорог | в течение2010 − 2015 | 220252,0 | - | 220252,0 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
|  | 0,750 км1,422 км2,52 км | 2010201120142015 | 281411842573686100000 | ---- | 281411842573686100000 | ---- |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | «Подъезд к пос. Соколиный», Ярославская область, Любимский муниципальный район | построено0,750 км дороги | 2010 | 28141 | - | 28141 | - | -«- |
| 2.1.2. | Селифонтово – Прохоровское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | построено1,422 км дороги (1 этап) | 2011 | 18425 | - | 18425 | - | -«- |
| 2.1.3. | Буйкино – Щукино в Борисоглебском и Большесельском муниципальных районах Ярославской области  | проведены подготовительные работыпостроено2,52 км дороги | 20142015 | 73686100000 | -- | 73686100000 | -- | -«- |
|  |  |  |
| 2.2. | Мероприятия по государственной регистрации объектов и прочим услугам, аренде и выкупу земель при строительстве автомобильных дорог – всего | 5 объектов |  | 2712 | - | 2712 | - | -«- |
|  |  | 1 объект | 2010 | 135 | - | 135 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
|  |  | 1 объект | 2012 | 65 | - | 65 | - |
|  |  | 2 объекта | 2014 | 1476 | - | 1476 | - |
|  |  | 1 объект | 2015 | 1036 | - | 1036 | - |
|  | в том числе по видам работ: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Государственная регистрация объектов и прочие услуги | 1 объект1 объект1 объект | 201020142015 | 13520036 | - | 13520036 | -- | -«- |
|  | -- |
| 2.2.2. | Выкуп земель | 1 объект2 объекта1 объект | 201220142015 | 6512761000 | -- | 6512761000 | -- | -«- |
|  | - |
| 2.3. | Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог – всего | реконструировано48,914 км дорог4,755 км | в течение2010 − 20152010 | 1503446,00 | 459282,50 | 1044163,50 |  | -«- |
|  |  | 104992 | - | 104992 |  |  |
|  |  | 0,343 км | 2011 | 17326 | - | 17326 |  |  |
|  |  | 1,800 км | 2012 | 184493 | - | 184493 |  |  |
|  |  | 8,359 км | 2013 | 278247 | - | 278247 |  |  |
|  |  | 10,565 км | 2014 | 392508 | - | 392508 |  |  |
|  |  | 23,092км | 2015 | 525880 | 459282,50 | 66597,50 |  |  |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Николо-Корма – Глебово на участке Малое Высоково – Кабатово в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области (4-пусковой комплекс) | реконструировано0,980 км дороги | 2010 | 8157 | - | 8157 | - | -«- |
| 2.3.2. | Нагорье – Кубринск – граница Московской области в Переславском муниципальном районе, Ярославская область | реконструировано 1,492 км дороги | 2010 | 34604 | - | 34604 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 2.3.3.  | Нагорье – Кубринск – граница Московской области на участке км 10 + 714 –км 12 + 950, Ярославская область, Переславский район | реконструировано2,283 км дороги | 2010 | 62231 | - | 62231 | - | -«- |
| 2.3.4. | Кормилицино – Курба на участке перехода через р. Пажа, Ярославский муниципальный район | реконструировано 0,343 км дороги | 2011 | 17326 | - | 17326 | - | -«- |
| 2.3.5. | Брейтово – Сить – Станилово – Бутовская в Некоузском муниципальном районе  | реконструировано 1,80 км дорогиреконструировано 4,039 км дороги | 20122013 | 184493163935 | - | 184493163935 | -- | -«- |
| 2.3.6. | Кормилицино – Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | выполнено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия | 2013 | 19044 | - | 19044 | - | -«- |
|  |  | реконструировано1,539 км дороги | 2014 | 30852 | - | 30852 | - | -«- |
| 2.3.7. | Телицыно – Голодяево в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | выполнены подготовительные работы | 2013 | 18975 | - | 18975 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
|  |  | реконструировано 2,244 км дороги | 2014 | 54303 | - | 54303 | - |
| 2.3.8. | Малые Дворишки – Терехино в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | реконструировано4,320 км дороги | 2013 | 76293 | - | 76293 | - | -«- |
| 2.3.9. | Крюково – Харинское – Митинское (обход реки Сутки) в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области | реконструировано1,907 км дороги | 2014 | 137526 | - | 137526 | - | -«- |
| 2.3.10. | Остапково – Заозерье – Юрьево – Колокорево – Старое Волино в Переславском муниципальном районе Ярославской области | реконструировано0,613 км дороги | 2014 | 17043 | - | 17043 | - | -«- |
| 2.3.11. | Дмитриевское – Телицыно – Манжаково в Даниловском муниципальном районе Ярославской области | реконструировано4,262 км дороги | 2014 | 92208 | - | 92208 | - | -«- |
| 2.3.12. | Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области | выполнены подготовительные работы | 2014 | 60576 | - | 60576 | - | -«- |
|  |  | реконструировано 3,733 км дороги | 2015 | 100000 | 98909,31 | 1090,69 | - |
| 2.3.13. | Григорьевское – Михайловское – Норское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | реконструировано 4,758 км дороги | 2015 | 134550 | 132524,19 | 2025,81 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 2.3.14. | Большое Село – Волыново – Щукино в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | реконструировано 3,031 км дороги | 2015 | 83530 | 23113,97 | 60416,03 | - | **-«-** |
| 2.3.15. | Деревеньки – Погорелка в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области (1 этап) | реконструировано 2,6 км дороги | 2015 | 47800 | 47798,87 | 1,13 | - | -«- |
| 2.3.16. | Деревеньки – Погорелка в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области (2 этап) | реконструировано 4,27 км дороги | 2015 | 73000 | 71431,68 | 1568,32 | - | -«- |
| 2.3.17. | Реконструкция автомобильной дороги Рязанцево – Горки в Переславском муниципальном районе Ярославской области | реконструировано 4,70 км дороги | 2015 | 87000 | 85504,48 | 1495,52 | - | -«- |
| 2.4. | Мероприятия по государственной регистрации объектов и прочим услугам, аренде и выкупу земель при реконструкции автомобильных дорог – всего | 14 объектов | 2010 – 2015 | 4805 | - | 4805 | - | -«- |
|  |  | 1 объект | 2010 | 72 | - | 72 | - |
|  |  | 2 объекта | 2012 | 139 | - | 139 | - |
|  |  | 2 объекта | 2013 | 2600 | - | 2600 | - |
|  | в том числе по видам работ: | 8 объектов1 объект | 20142015 | 9301064 | -- | 9301064 | -- |  |
| 2.4.1. | Государственная регистрация объектов и прочие услуги | 1 объект2 объекта2 объекта5 объектов1 объект | 20102012201320142015 | 72139110047564 | ----- | 72139110047564 | ----- | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 2.4.2. | Выкуп земель | 2 объекта2 объекта1 объект | 201320142015 | 15003551000 | --- | 15003551000 | --- | -«- |
| 2.4.3. | Возмещение убытков | 1 объект | 2014 | 100 | - | 100 | - | -«- |
| 2.5. | Мероприятия по строительству искусственных сооружений – всегов том числе по объектам: | 50,50 пог. м | 2014 − 2015 | 58100 | - | 58100 | - | -«- |
|  | Мостовой переход через реку Улейму на автомобильной дороге Печкино – Потопчино в Угличском муниципальном районе Ярославской области | выполнен временный объездпостроено 50,50 пог. ммостового перехода | 20142015 | 100057200 | -- | 100057200 | -- | -«- |
| 2.6. | Мероприятия по государственной регистрации объектов и прочим услугам, возмещение убытков при строительстве искусственных сооружений – всего | 2 объекта | 2014 − 2015 | 375 | - | 375 | - | -«- |
| 2.6.1. | Государственная регистрация объектов и прочие услуги | 1 объект | 2014 | 150 | - | 150 | - | -«- |
| 2.6.2. | Возмещение убытков | 1 объект | 2014 | 200 | - | 200 | - | -«- |
|  |  | 1 объект | 2015 | 25 |  | 25 |  |  |
| 2.7. | Мероприятия по реконструкции искусственных сооружений – всего | 187,40 пог. м/1,042 км подходов к мостовым переходам | 2013 − 2015 | 338021 | - | 338021 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
|  | 59,200 пог. м | 2013 | 92706 | - | 92706 | - |  |
| в том числе по объектам: | 97,900 пог. м30,30 пог. м | 20142015 | 23380111514 | -- | 23380111514 | -- |  |
| 2.7.1. | Мостовой переход через реку Юхоть на автомобильной дороге Ярославль – Углич, км 71 + 300, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | реконструировано59,200 пог. м мостового перехода  | 2013 | 42370 | - | 42370 | - | -«- |
| 2.7.2. | Искусственное сооружение через реку Шипинку на автомобильной дороге Суминское – Косково – Сельцо, км 10 + 140, в Брейтовском муниципальном районе Ярославской области | 0,574 км подходов к искусственному сооружению | 2014 | 28176 | - | 28176 | - | -«- |
| 2.7.3. | Мостовой переход через реку Трубеж на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» (старое направление), км 134 + 100 – км 145 + 100, в Переславском муници- пальном районе Ярославской области  | выполнен временный объездреконструи- ровано 68,80 пог. м мостового перехода | 20132014 | 50336167669 | -- | 50336167669 | -- | -«- |
| 2.7.4. | Мостовой переход через реку Маткому на автомобильной дороге Патрино – Голодяйка, км 1 + 800, в Пошехонском му-  | выполнен временный объезд | 2014 | 1800 | - | 1800 | - | -«- |
|  | ниципальном районе Ярославской области | реконструировано30,30 пог. м мостового перехода | 2015 | 11514 | - | 11514 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 2.7.5. | Мостовой переход через реку Койку на автомобильной дороге Девницы – Дор, км 1 + 850, в Большесельском муниципальном районе Ярославской области | реконструировано29,100 пог. м мостового перехода,0,433 км подходов к мостовому переходу | 2014 | 26917 | - | 26917 | - | -«- |
| 2.7.6. | Мостовой переход через реку Чернавку на автомобильной дороге Некоуз – Родионово – пос. Октябрь, км 0 + 200, в Некоузском муниципальном районе Ярославской области | реконструировано 0,035 км подходов к искусственному сооружению | 2014 | 9239 | - | 9239 | - | -«- |
| 2.8. | Мероприятия по государственной регистрации объектов и прочим услугам, выкупу земель и возмещению убытков при реконструкции искусственных сооружений – всегов том числе по видам работ: | 8 объектов | 2013 − 2015 | 1825 | - | 1825 | - | -«- |
| 1 объект6 объектов1 объект | 201320142015 | 4001300125 | --- | 4001300125 | --- |
| 2.8.1. | Государственная регистрация объектов и прочие услуги | 1 объект5 объектов | 201320142015 | 400400- | --- | 400400- | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба»  |
| 2.8.2. | Возмещение убытков | 6 объектов1 объект | 20142015 | 900125 | -- | 900125 | -- | -«- |
| 3. | Задача 3. Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства для осуществления контрольно-надзорной деятельности – всего  | 20112012 | 580094244915560 | --- | 580094244915560 | --- | -«- |
| 3.1. | Мероприятия по созданию новых и обустройству существующих постов весового контроля на автомобильных дорогах – всего | построены1 пункт весового контроля, 2 стоянки |  | 57560 | - | 57560 | - | -«- |
|  |  |  | 2011 | 42006 | - | 42006 | - |
|  |  |  | 2012 | 15554 | - | 15554 | - |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Строительство стационарного пункта весового и габаритного контроля в Угличском муниципальном районе Ярославской области | построен стационарный пункт, 2011 г. – 1 этап,2012 г. – 2 этап | 20112012 | 420068555 | -- | 420068555 | -- | -«- |
| 3.1.2. | Строительство специализированной стоянки для задержанного автотранспорта на стационарном пункте весового контроля № 1 на автомобильной дороге Ярославль – Рыбинск, км 17, в Ярославском муниципальном районе | построена специализированная стоянка площадью 1314 кв. м | 2012 | 3758 | - | 3758 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба»  |
| 3.1.3. | Строительство специализированной стоянки для задержанного автотранспорта на стационарном пункте весового контроля № 4 на автомобильной дороге Иваново – Писцово – Ярославль, км 52, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе  | построена специализированная стоянка площадью 1650 кв. м | 2012 | 3241 | - | 3241 | - | -«- |
| 3.2. | Мероприятия по государственной регистрации объектов, технологическому присоединению – всего | 1 объект | в течение2011 и 2012 | 449 | - | 449 | - | -«- |
|  | в том числе по видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Технологическое присоединение | 1 объект | 2011 | 443 | - | 443 | - | -«- |
| 3.2.2. | Государственная регистрация объектов | 1 объект | 2012 | 6 | - | 6 | - | -«- |
| 4. | Задача 4. Совершенствование работы и развитие материально-технической и производственной базы государственных унитарных предприятий Ярославской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования – всегов том числе: | 2012 − 2015 | 135999,5 | - | 135999,5 | - | департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, департамент, ГКУ ЯО«Ярославская областная дорожная служба» |
| 4.1. | Гаврилов-Ямское государственное унитарное предприятие Ярославской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования  | оптимизирована структура одного предприятияпополнен уставный капитал | 20122013 | 900010000 | - | 900010000 | -- | департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, департамент, ГКУ ЯО«Ярославская областная дорожная служба» |
| 4.2. | Большесельское государственное унитарное предприятие Ярославской области по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования  | пополнен уставный капитал | 2013 | 7000 | - | 7000 | - | -«- |
| 4.3. | Приобретение дорожной техники для государственного предприятия «ЯР-ДОРМОСТ» | приобретенодорожной техники | 2015 | 109999,50 | - | 109999,50 | - | департамент, ГКУ ЯО «Ярославская областная дорожная служба» |
| 5. | Задача 5. Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения – всегов том числе: | 2012 − 2015 2012 2013 20142015 | 93305950066282000365000235993 | ----- | 93305950066282000365000235993 | ----- | департамент, администрации муниципальных районов (городских округов) области  |
| 5.1. | Строительство объекта «Автомобильная дорога без бульвара, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Суркова, от ул. Приборостроителей до ул. Черепанова» в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области | построено 0,763 км дороги | 2012 | 50066 | - | 50066 | - | -«- |
| 5.2. | Г. Переславль-Залесский | построено1,200 км дороги | 2013 | 35000 | - | 35000 | - | департамент, администрации муниципальных районов (городских округов) области |
| 5.3. | Г. Рыбинск | построено 1,328 км дороги | 2013 | 177000 | - | 177000 | - | -«- |
| 5.4. | Г. Ярославль | построено 1,512 км дороги | 2013 | 70000 | - | 70000 | - | -«- |
| 5.5. | Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности | построено 7,21 км дороги | 2014 –2015 | 600993 | - | 600993 | - | -«- |
| 5.5.1. | Г. Ярославль | построено4,086 км дороги | 2014 | 149700 | - | 149700 | - | -«- |
| 5.5.2. | Г. Рыбинск | построено0,968 км дороги | 2014 | 136000 | - | 136000 | - | -«- |
| 5.5.3. | Г. Переславль-Залесский | построено 2,156 км дороги | 2014 | 52000 | - | 52000 | - | -«- |
| 5.5.4. | Тутаевский муниципальный район | - | 2014 | 17300 | - | 17300 | - | -«- |
| 5.5.5. | Некрасовский муниципальный район | - | 2014 | 10000 | - | 10000 | - | -«- |
| 5.5.6. | Г. Ярославль | - | 2015 | 103400 | - | 103400 | - | департамент, администрации муниципальных районов (городских округов) области  |
| 5.5.7. | Г. Рыбинск | - | 2015 | 66996 | - | 66993 | - | -«- |
| 5.5.8. | Тутаевский муниципальный район | построено 0,924 км дороги - | 2015 | 33000 | - | 33000 | - | -«- |
| 5.5.9. | Борисоглебский муниципальный район | - | 2015 | 18600 | - | 18600 | - | -«- |
| 5.5.10. | Рыбинский муниципальный район | - | 2015 | 14000 | - | 14000 | - | -«- |
|  | Итого по ОЦП  | 2010 − 2015 | 3715255,46 | 459282,50 | 3023458,71 | 232514,25\* |  |
| 2010 | 136778,00 | - | 136778,00 | - |  |
| 2011 | 82141,00 | - | 82141,00 | - |  |
|  | 2012 | 345638,00 | - | 333122,00 | 12516,00 |  |
| 2013 | 779899,00 | - | 709399,00 | 70500,00 |  |
| 2014 | 1238828,71 | - | 1148328,71 | 90500,00 |
| 2015 | 1131970,75 | 459282,50 | 613690,00 | 58998,25 |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2011 год – всегов том числе по объектам: | 2012 | 24249 | - | 24249 | - |  |
| строительство автомобильной дороги Селифонтово – Прохоровское в Ярославском муниципальном районе Ярославской области | 2012 | 18424 | - | 18424 | - |  |
|  | строительство стационарного пункта весового и габаритного контроля в Угличском муниципальном районе Ярославской области | 2012 | 5045 | - | 5045 | - |  |
|  | разработка проектной и рабочей документации на строительство специализированной стоянки для задержанного автотранспорта на стационарном пункте весового контроля № 1 на автомобильной дороге Ярославль – Рыбинск, км 17, в Ярославском муниципальном районе | 2012 | 390 | - | 390 | - |  |
|  | разработка проектной и рабочей документации на строительство специализированной стоянки для задержанного автотранспорта на стационарном пункте весового контроля № 4 на автомобильной дороге Иваново – Писцово – Ярославль, км 82, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | 2012 | 390 | - | 390 | - |  |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год – всегов том числе по объектам: | 2014 | 65746 | - | 65746 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
| реконструкция автомобильной дороги Кормилицино – Курба в Ярославском муниципальном районе Ярославской области |  | 2014 | 513 | - | 513 | - |  |
| реконструкция автомобильной дороги Телицыно – Голодяево в Даниловском муниципальном районе Ярославской области |  | 2014 | 14717 | - | 14717 | - |  |
| реконструкция автомобильной дороги Малые Дворишки – Терехино в Даниловском муниципальном районе |  | 2014 | 75 | - | 75 | - |  |
| реконструкция мостового перехода через реку Трубеж на автомобильной дороге М-8  «Холмогоры» (старое направление), км 134 + 100 – км 145 + 100, в Переславском муниципальном районе Ярославской области |  | 2014 | 40700 | - | 40700 | - |  |
| разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Большое Село – Волыново – Щукино в Большесельском муниципальном районе Ярославской области |  | 2014 | 1824 | - | 1824 | - |  |
| разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Борисоглеб – Буйкино в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области |  | 2014 | 1766 | - | 1766 | - |  |
| разработка проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги Буйкино – Щукино в Борисоглебском и Большесельском муниципальных районах Ярославской области |  | 2014 | 1797 | - | 1797 | - |  |
|  | разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через реку Маткому на автомобильной дороге Патрино – Голодяйка, км 1 + 800, в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области |  | 2014 | 1709 | - | 1709 | - |  |
|  | разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Деревеньки – Погорелка в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области |  | 2014 | 1180 | - | 1180 | - |  |
|  | разработка проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через реку Улейму на автомобильной дороге Печкино – Потопчино в Угличском муниципальном районе Ярославской области |  | 2014 | 1096 | - | 1096 | - |  |
|  | Мероприятия по государственной регистрации объектов, аренде и выкупу земель при реконструкции автомобильных дорог (выкуп земель) |  | 2014 | 369 | - | 369 | - |  |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2014 год – всегов том числе по объектам: | 2015 | 6693 | - | 6693 | - |  |
|  | реконструкция мостового переходачерез реку Маткому на автомобильной дороге Патрино – Голодяйка, км 1 + 800, в Пошехонском муниципальном районе Ярославской области |  | 2015 | 1386 | - | 1386 | - |  |
|  | разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию автомобильной дороги Деревеньки – Погорелка в Борисоглебском муниципальном районе Ярославской области |  | 2015 | 1925 | - | 1925 | - |  |
|  | разработка проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через реку Улейму на автомобильной дороге Печкино – Потопчино в Угличском муниципальном районе Ярославской области |  | 2015 | 1644 | - | 1644 | - |  |
|  | разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию искусственного сооружения на автомобильной дороге Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, км 236 + 750, в Рыбинском муниципальном районе Ярославской области |  | 2015 | 1678 | - | 1678 | - |  |
|  | Мероприятия по государственной регистрации объектов, аренде и выкупу земель при строительстве автомобильных дорог (государственная регистрация объектов и прочие услуги) |  | 2015 | 60 | - | 60 | - |  |

\* Объем финансирования указан справочно.».

1. В Методике предоставления и распределения субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности (приложение 2 к ОЦП):

5.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении субсидии является департамент транспорта Ярославской области (далее – департамент).».

5.2. В форме соглашения о предоставлении субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности (приложение 1 к Методике):

- в преамбуле, разделе 7 слова «Департамент дорожного хозяйства Ярославской области» заменить словами «Департамент транспорта Ярославской области»;

- в перечне объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них общего пользования муниципальной собственности, финансируемых за счет субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности (приложение к Соглашению), слова «Департамент дорожного хозяйства Ярославской области» заменить словами «Департамент транспорта Ярославской области».

5.3. В абзаце первом Порядка определения эффективности использования субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности (приложение 3 к Методике) слова «департаментом дорожного хозяйства Ярославской области» заменить словами «департаментом транспорта Ярославской области».