Зарегистрирован в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 17.04.2024 № 26-14804

**МИНИСТЕРСТВО**

**РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 17.04.2024 № 04-13/15

г. Ярославль

О внесении изменения

в приказ министерства

региональной безопасности

Ярославской области

от 26.03.2024 № 04-13/10

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести в приказ министерства региональной безопасности Ярославской области от 26.03.2024 № 04-13/10 «Об утверждении паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие региональной системы оповещения Ярославской области» изменение, изложив паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие региональной системы оповещения Ярославской области», утвержденный приказом, в новой редакции (прилагается).

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр

региональной безопасности

Ярославской области С.А. Гаврилов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства региональной безопасности Ярославской области

от 26.03.2024 № 04-13/10

(в редакции приказа министерства региональной безопасности Ярославской области

от 17.04.2024 № 04-13/15)

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Развитие региональной системы оповещения Ярославской области»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Ярославской области | министерство региональной безопасности Ярославской области (далее – МРБ), министр региональной безопасности Ярославской области Гаврилов Сергей Александрович |
| Связь с государственной программой Ярославской области | государственная программа Ярославской области «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование ме­роприятия (резуль­тата) | Тип меро­приятия (результата) | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Испол­нитель меропри­ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зна­чение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение и установка технических средств системы оповещения, в том числе нового поколения |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена установка технических средств оповещения нового поколения на территории Ярославской области» | приобре­тение товаров, работ, услуг | штук | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МРБ, ГКУ ЯО «Без­опасный регион» |
| Установлены технические средства оповещения нового поколения на территории Ярославской области для увеличения охвата населения средствами оповещения в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена разработка проектно-технической документации на реконструкцию региональной системы оповещения Ярославской области»  | приобре­тение товаров, работ, услуг | штук |  | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  | МРБ, ГКУ ЯО «Без­опасный регион» |
| Заключениегосударственного контракта на разработку проектно-технической документации на реконструкцию региональной системы оповещения Ярославской области |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено создание комплекса автоматизированного перехвата цифрового эфирного наземного телевизионного вещания региональной системы оповещения Ярославской области» | приобре­тение товаров, работ, услуг | штук |  | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  | МРБ, ГКУ ЯО «Без­опасный регион» |
| Приобретен комплекс автоматизированного перехвата цифрового эфирного наземного телевизионного вещания региональной системы оповещения Ярославской области |

Список используемых сокращений

ГКУ ЯО – государственное казенное учреждение Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий«Развитие региональной системы оповещения Ярославской области» – всегов том числе: | 6997,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 18997,0 |
| - областные средства | 6997,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 18997,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена установка технических средств оповещения нового поколения на территории Ярославской области» – всегов том числе: | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 14 000,0 |
| - областные средства | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 14 000,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена разработка проектно-технической документации на реконструкцию региональной системы оповещения Ярославской области» – всегов том числе: | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 |
| - областные средства | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено создание комплекса автоматизированного перехвата цифрового эфирного наземного телевизионного вещания региональной системы оповещения Ярославской области» – всегов том числе: | 3797,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797,0 |
| - областные средства | 3797,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797,0 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтвержда­ющего документа | Информа­ционная система  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение и установка технических средств системы оповещения, в том числе нового поколения |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена установка технических средств оповещения нового поколения на территории Ярославской области» | х | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | х | х |
| 1.1. | Закупка включена в план закупок, размещено извещение о проведении торгов | 27 февраля | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | извещение | ЕИС |
| 1.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных ГКУ ЯО «Безопасный регион» по результатам закупки | 29 марта | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | государствен­ный контракт | ЕИС |
| 1.3. | Оборудование установлено, проведены испытания, оборудование введено в эксплуатацию | 31 августа | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | акт ввода в эксплуатацию | х |
| 1.4. | Произведена приемка работ, выполненных по государственному контракту | 30 сентября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | документ о приемке | ЕИС  |
| 1.5. | Произведена оплата работ, выполненных по государственному контракту | 31 октября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | платежное поручение(платежный документ) | ЕИС  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечена разработка проектно-технической документации на реконструкцию региональной системы оповещения Ярославской области» | х | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | х | х |
| 2.1. | Закупка включена в план закупок, размещено извещение о проведении торгов | 30 апреля | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | извещение | ЕИС  |
| 2.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных ГКУ ЯО «Безопасный регион» по результатам закупки | 15 июня | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | государствен­ный контракт | ЕИС |
| 2.3. | Произведена приемка услуг, оказанных по государственному контракту | 20 декабря | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | документ о приемке | ЕИС  |
| 2.4. | Произведена оплата услуг, оказанных по государственному контракту | 31 декабря | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | платежное поручение(платежный документ) | ЕИС |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено создание комплекса автоматизированного перехвата цифрового эфирного наземного телевизионного вещания региональной системы оповещения Ярославской области» | х | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | х | х |
| 3.1. | Закупка включена в план закупок, размещено извещение о проведении торгов | 30 апреля | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | извещение | ЕИС |
| 3.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных ГКУ ЯО «Безопасный регион» по результатам закупки | 28 июня | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | государствен­ный контракт | ЕИС |
| 3.3. | Оборудование установлено, проведены испытания, оборудование введено в эксплуатацию | 27 ноября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | акт ввода в эксплуатацию | х |
| 3.4. | Произведена приемка работ, выполненных по государственному контракту | 16 декабря | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | документ о приемке | ЕИС  |
| 3.5. | Произведена оплата работ, выполненных по государственному контракту | 25 декабря | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ Овчинников Ф.И. | платежное поручение(платежный документ) | ЕИС  |

Список используемых сокращений

ГКУ ЯО – государственное казенное учреждение Ярославской области

ЕИС – единая информационная система в сфере закупок