Зарегистрирован в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 27.03.2024 № 26-14743

**МИНИСТЕРСТВО**

**РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 27.03.2024 № 04-13/11

г. Ярославль

Об утверждении паспорта комплекса процессных мероприятий «Реализация государственной политики в области гражданской защиты и пожарной безопасности»

В соответствии с постановлением Правительства области от 28.09.2023 № 969-п «О системе управления государственными программами Ярославской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области» и в рамках реализации государственной программы Ярославской области «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 – 2030 годы

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация государственной политики в области гражданской защиты и пожарной безопасности».

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра – начальника отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества министерства – главного государственного инспектора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Максимова С.Ю.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Министр

региональной безопасности

Ярославской области С.А. Гаврилов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства

региональной безопасности   
Ярославской области

от 27.03.2024 № 04-13/11

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Реализация государственной политики в области гражданской защиты и пожарной безопасности»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Ярославской области | министерство региональной безопасности Ярославской области (далее – МРБ ЯО), министр региональной безопасности Ярославской области Гаврилов Сергей Александрович |
| Связь с государственной программой Ярославской области | государственная программа Ярославской области «Защита населения и территории Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ме­роприятия (резуль­тата) | Тип меро­приятия (ре­зультата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Исполнитель мероприятия |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие  (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Пожарно-спасательная служба Ярославской области", в сфере пожарной безопасности» | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МРБ ЯО, ГБУ ЯО  «ПСС ЯО» |
| Организация готовности личного состава и техники к реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия. Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи. Осуществление противопожарной пропаганды: проведение с детьми школьного и дошкольного возраста обучения мерам противопожарной безопасности; проведение противопожарных инструктажей, консультаций, бесед, сходов с наделением; публикация в территориальных средствах массовой информации материалов и сюжетов о мерах пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие  (результат) «Оказана поддержка неработающим пенсионерам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Пожарно-спасательная служба Ярославской области"» | выплаты физическим лицам | человек |  | 2023 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | МРБ ЯО, ГБУ ЯО  «ПСС ЯО» |
| Обеспечение ежегодной государственной поддержки неработающих пенсионеров ГБУ ЯО «ПСС ЯО» на День пожилого человека | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного  характера | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Мероприятие  (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Пожарно-спасательная служба Ярославской области", в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера» | оказание услуг (выполнение работ) | процентов |  | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МРБ ЯО, ГБУ ЯО  «ПСС ЯО» |
| Проведение поисковых и аварийно-спасательных работ. Реализация мер по подготовке сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на водных объектах, расположенных на территории Ярославской области. Поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных формирований в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, расположенных на территории Ярославской области | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Мероприятие  (результат) «Обеспечена ежемесячная дополнительная выплата к пенсии спасателям аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательных формирований Ярославской области» | выплаты физическим лицам | человек |  | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | МРБ ЯО, ГБУ ЯО  «ПСС ЯО» |
| Обеспечение государственной поддержки спасателей аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательных формирований Ярославской области, достигших пенсионного возраста | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере предоставления образовательных услуг | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Мероприятие  (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", в сфере предоставления образовательных услуг» | оказание услуг (выполнение работ) | процентов |  | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МРБ ЯО, ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС», ОГВ, ОМСУ |
| Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в части обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, должностных лиц государственных и муниципальных органов | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере хранения запасов имущества гражданской обороны | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Мероприятие  (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", в сфере хранения запасов имущества гражданской обороны» | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС» |
| Обеспечение хранения имущества гражданской обороны Ярославской области в закрытых хранилищах | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Мероприятие  (результат) «Обеспечена установка пожарной сигнализации» | приобретение товаров, работ, услуг | штук |  | 2023 | 1 |  |  |  |  |  |  | ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС» |
| Установка пожарной сигнализации в складском помещении в городе Тутаеве Тутаевского муниципального района Ярославской области | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Мероприятие  (результат)  «Оказана поддержка неработающим пенсионерам государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"» | выплаты физическим лицам | человек |  | 2023 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | МРБ ЯО,  ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС» |
| Обеспечение ежегодной государственной поддержки неработающих пенсионеров ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС» на День пожилого человека | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", в сфере восполнения запасов имущества гражданской обороны» | оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС» |
| Обеспечено восполнение средств индивидуальной защиты, приборов химической разведки и дозиметрического контроля в объеме выделенного лимита бюджетных обязательств на очередной финансовый год | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по поддержанию в постоянной готовности региональной автоматизированной системы центрального оповещения Ярославской области | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Мероприятие  (результат) «Обеспечено бесперебойное функционирование региональной системы оповещения Ярославской области» | осуществление текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГКУ ЯО «Безопасный регион» |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование государственного казенного учреждения Ярославской области "Безопасный регион"» | осуществление текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГКУ ЯО «Безопасный регион» |

Список используемых сокращений

ГБУ ЯО «ПСС ЯО» – государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области»

ГКУ ЯО – государственное казенное учреждения Ярославской области

ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС» – государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»

ОГВ – органы государственной власти Ярославской области

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной политики в области гражданской защиты и пожарной безопасности» – всего  в том числе: | 778340,5 | 777411,1 | 777411,1 | 777411,1 | 777411,1 | 777411,1 | 777411,1 | 5442807,1 |
| - областные средства | 778340,5 | 777411,1 | 777411,1 | 777411,1 | 777411,1 | 777411,1 | 777411,1 | 5442807,1 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Пожарно-спасательная служба Ярославской области", в сфере пожарной безопасности» – всего  в том числе: | 646294,6 | 646294,6 | 646294, 6 | 646294,6 | 646294,6 | 646294,6 | 646294,6 | 4524061,9 |
| - областные средства | 646294,6 | 646294,6 | 646294,6 | 646294,6 | 646294,6 | 646294,6 | 646294,6 | 4524061,9 |
| Мероприятие (результат) «Оказана поддержка неработающим пенсионерам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Пожарно-спасательная служба Ярославской области"» – всего  в том числе: | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 227,5 |
| - областные средства | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 227,5 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Пожарно-спасательная служба Ярославской области", в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера» – всего  в том числе: | 59503,2 | 59503,2 | 59503,2 | 59503,2 | 59503,2 | 59503,2 | 59503,2 | 416522,1 |
| - областные средства | 59503,2 | 59503,2 | 59503,2 | 59503,2 | 59503,2 | 59503,2 | 59503,2 | 416522,1 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена ежемесячная дополнительная выплата к пенсии спасателям аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательных формирований Ярославской области» – всего  в том числе: | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 273,7 |
| - областные средства | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 273,7 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", в сфере предоставления образовательных услуг» – всего  в том числе: | 12338,8 | 12338,8 | 12338,8 | 12338,8 | 12338,8 | 12338,8 | 12338,8 | 86371,6 |
| - областные средства | 12338,8 | 12338,8 | 12338,8 | 12338,8 | 12338,8 | 12338,8 | 12338,8 | 86371,6 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", в сфере хранения запасов имущества гражданской обороны» – всего  в том числе: | 10203,1 | 9812,7 | 9812,7 | 9812,7 | 9812,7 | 9812,7 | 9812,7 | 69079,3 |
| - областные средства | 10203,1 | 9812,7 | 9812,7 | 9812,7 | 9812,7 | 9812,7 | 9812,7 | 69079,3 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена установка пожарной сигнализации» – всего  в том числе: | 539,0 | - | - | - | - | - | - | 539,0 |
| - областные средства | 539,0 | - | - | - | - | - | - | 539,0 |
| Мероприятие (результат) «Оказана поддержка неработающим пенсионерам государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"» – всего  в том числе: | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 143,5 |
| - областные средства | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 143,5 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", в сфере восполнения запасов имущества гражданской обороны» – всего  в том числе: | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 5668,6 |
| - областные средства | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 5668,6 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено бесперебойное функционирование региональной системы оповещения Ярославской области» – всего  в том числе: | 4464,1 | 4764,1 | 4764,1 | 4764,1 | 4764,1 | 4764,1 | 4764,1 | 33048,7 |
| - областные средства | 4464,1 | 4764,1 | 4764,1 | 4764,1 | 4764,1 | 4764,1 | 4764,1 | 33048,7 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено функционирование государственного казенного учреждения Ярославской области "Безопасный регион"» – всего  в том числе: | 44095,9 | 43795,9 | 43795,9 | 43795,9 | 43795,9 | 43795,9 | 43795,9 | 306871,2 |
| - областные средства | 44095,9 | 43795,9 | 43795,9 | 43795,9 | 43795,9 | 43795,9 | 43795,9 | 306871,2 |

4. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие  (резуль­тат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтвержда­ющего доку­мента | Информационная  система |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере пожарной безопасности | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат)  «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Пожарно-спасательная служба Ярославской области", в сфере пожарной безопасности» | Х | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Гусаров М.В. | Х | Х |
|  | Утверждено государственное задание в отношении ГБУ ЯО «ПСС ЯО» | 31 марта | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Колесова Ю.Д. | утвержденное государственное задание | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 20 января | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Гусаров М.В. | соглашение | - |
|  | Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | 30 ноября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | предварительный отчет о выполнении государственного задания | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Представлен годовой отчет о выполнении государственного задания | 30 декабря | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | годовой отчет о выполнении государственного задания | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка неработающим пенсионерам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Пожарно-спасательная служба Ярославской области"» | Х | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Гусаров М.В. | Х | Х |
|  | Издание приказа учреждением | 15 сентября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Гусаров М.В. | приказ | Х |
|  | Направлена заявка учредителю на финансирование субсидии на иные цели | 20 сентября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Гусаров М.В.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Колесова Ю.Д. | заявка | Х |
|  | Перечислены денежные средства ГБУ ЯО «ПСС ЯО» | 25 сентября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | Х |
|  | Произведены выплаты получателям за 2024 год | 15 ноября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | Х |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций  различного характера | | | | | |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Пожарно-спасательная служба Ярославской области", в сфере гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций различного характера» | Х | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Гусаров М.В. | Х | Х |
| 3.1. | Утверждено государственное задание в отношении ГБУ ЯО «ПСС ЯО» | 31 марта | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | утвержденное государственное задание | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 20 января | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Гусаров М.В. | соглашение | - |
|  | Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | 30 ноября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | предварительный отчет о выполнении государственного задания | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Представлен годовой отчет о выполнении государственного задания | 30 декабря | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | годовой отчет о выполнении государственного задания | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Мероприятие (результат)  «Обеспечена ежемесячная дополнительная выплата к пенсии спасателям аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательных формирований Ярославской области» | Х | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Гусаров М.В. | постановление Правительства Ярославской области от 11.07.2014  № 673-п  «О ежемесячной дополнительной выплате к пенсии спасателям аварийно-спасательной службы, аварийно-спасательных формирований Ярославской области» | Х |
|  | Произведены выплаты за январь 2024 год | 10 января | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | - |
|  | Произведены выплаты за февраль 2024 года | 10 февраля | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | - |
|  | Произведены выплаты за март 2024 года | 10 марта | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | - |
|  | Произведены выплаты за апрель 2024 года | 10 апреля | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | - |
|  | Произведены выплаты за май 2024 года | 10 мая | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | - |
|  | Произведены выплаты за июнь 2024 года | 10 июня | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | - |
|  | Произведены выплаты за июль 2024 года | 10 июля | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | - |
|  | Произведены выплаты за август 2024 года | 10 августа | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | - |
|  | Произведены выплаты за сентябрь 2024 года | 10 сентября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | - |
|  | Произведены выплаты за октябрь 2024 года | 10 октября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | - |
|  | Произведены выплаты за ноябрь 2024 года | 10 ноября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | - |
|  | Произведены выплаты за декабрь 2024 года | 10 декабря | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Гусаров М.В. | платежное поручение (платежный документ) | - |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере предоставления образовательных услуг | | | | | |
|  | Мероприятие (результата) «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного образовательного бюджетного учреждения дополни-тельного профессионального образования специалистов Ярославской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", в сфере предоставления образовательных услуг» | Х | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | Х | Х |
|  | Утвержден план комплектования слушателями ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС» на 2024 год | 01 декабря | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | план комплектования слушателями  ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС»  на 2024 год | - |
|  | Утверждено государственное задание в отношении ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС» | 31 марта | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | утвержденное государственное задание | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 20 января | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | соглашение | - |
|  | Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | 30 ноября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | предварительный отчет о выполнении государственного задания | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Представлен годовой отчет о выполнении государственного задания | 30 декабря | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | годовой отчет о выполнении государственного задания | ГИС «Электронный бюджет» |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере хранения запасов имущества гражданской обороны | | | | | |
|  | Мероприятие (результат)  «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного образовательного бюджетного учреждения дополни-тельного профессионального образования специалистов Ярославской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", в сфере хранения запасов имущества гражданской обороны | Х | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | Х | Х |
|  | Утверждено государственное задание в отношении ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС» | 31 марта | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | утвержденное государственное задание | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 20 января | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | соглашение | - |
|  | Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | 30 ноября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | предварительный отчет о выполнении государственного задания | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Представлен годовой отчет о выполнении государственного задания | 30 декабря | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | годовой отчет о выполнении государственного задания | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Мероприятие (результат) «Обеспечена установка пожарной сигнализации» | Х | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | Х | Х |
|  | Закупка включена в план закупок | 29 марта | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | план закупок | информационная система «Государственные закупки Ярославской области» |
|  | Подготовлена документация на проведение закупки работы по установке пожарной сигнализации в складском помещении | 20 апреля | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | пакет документов, необходимых для проведения закупки | Х |
|  | Заключен государственный контракт на установку пожарной сигнализации в складском помещении | 01 июня | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | контракт | Х |
|  | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 03 июня | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | государственный контракт | единая информационная система в сфере закупок |
|  | Произведена приемка выполненных работ | 01 августа | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | документ о приемке | Х |
|  | Произведена оплата выполненных работ по заключенному контракту | 15 августа | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | платежное поручение (платежный документ) | Х |
|  | Мероприятие (результат) «Оказана поддержка неработающим пенсионерам государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям"» | Х | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | Х | Х |
|  | Издание приказа учреждением | 15 сентября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | приказ | Х |
|  | Направление учредителю заявки на финансирование субсидии на иные цели | 20 сентября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | заявка | Х |
|  | Перечисление денежных средств ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС» | 25 сентября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | платежное поручение (платежный документ) | Х |
|  | Произведены выплаты получателям за 2024 год | 15 ноября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д. | платежное поручение (платежный документ) | Х |
|  | Мероприятие (результат)  «Обеспечено выполнение государственного задания, установленного в отношении государственного образовательного бюджетного учреждения дополни-тельного профессионального образования специалистов Ярославской области "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям", в сфере восполнения запасов имущества гражданской обороны» | Х | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | Х | Х |
|  | Утверждено государственное задание в отношении ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС"» | 31 марта | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | утвержденное государственное задание | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 20 января | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | соглашение | - |
|  | Представлен предварительный отчет о выполнении государственного задания | 30 ноября | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | предварительный отчет о выполнении государственного задания | ГИС «Электронный бюджет» |
|  | Представлен годовой отчет о выполнении государственного задания | 30 декабря | консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО Колесова Ю.Д.;  консультант отдела надзорной деятельности, гражданской защиты, пожарной безопасности и казачества МРБ ЯО  Овчинников Ф.И. | годовой отчет о выполнении государственного задания | ГИС «Электронный бюджет» |

Список используемых сокращений

ГБУ ЯО «ПСС ЯО» – государственное бюджетное учреждение Ярославской области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области»

ГИС – государственная информационная система

ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГОЧС» – государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов Ярославской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»